## Sheet1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20
Task | Activities | Cost K$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
1 | preparation | 600 | 300 | 300 | [9 empty] | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0
2 | Design | 1200 |  |  | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0
3 | Implemantation | 400 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 50% | 200 | 200 | 0 | 400 | -200
4 | Testing | 1200 | [5 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 33.3% | 400 | 500 | -100 | 800 | -400
5 | Deployment | 300 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Budget | 3700 | [10 empty] | Total | 64.8% | 2400 | 2700 | -300 | 3000 | -600
CV =over budget by 300k$.
Project delayed one month
CPI: EV/AC = 88.89%
SPI: EV/PV = 80.00%
EAC: BAC/CPI = 4162.5k
EAC (ideal) = AC + BAC-EV = 2700 + 3700 - 2400 = 4000k